## 📊 Дашборд
ДАШБОРД · АВТОМАТИЗАЦИЯ СЦ СОЛВО 2026
Всего задач | Выполнено | В работе | Ч/часов (оценка) | % выполнено
43 | 14 | 7 | 3231 | 32.56%
TRUE
Категория / Раздел | Всего | Выполнено | В работе | Ч/часов | % готовности
Обработка судовых документов | 7 | 2 | 3 | 513 | 28.57%
Оформление таможенных документов | 5 | 1 | 0 | 780 | 20%
Оформление экспортных грузов | 5 | 2 | 1 | 532 | 40%
Терминальные операции | 16 | 8 | 2 | 1231 | 50%
Документальное оформление ЖД грузов | 10 | 1 | 1 | 175 | 10%
ИТОГО | 43 | 14 | 7 | 3231 | 32.56%
Разбивка по статусу СОЛВО |  |  |  | Задачи по релизам
Установлено | 12 | 27.91% |  | Релиз | Кол-во задач | Ч/часов
ОПЭ | 0 | 0% |  | 7.4.4 | 1 | 780
Тестирование | 6 | 13.95% |  | 7.4.5 | 2 | 110
В работе | 0 | 0% |  | 7.4.7 | 3 | 220
Разработка | 1 | 2.326% |  | 7.4.8 | 4 | 214
Аналитика | 9 | 20.93% |  | 7.4.9 | 4 | 441
Оценка | 4 | 9.302% |  | 7.4.10 | 8 | 892
Ожидает рассмотрения | 6 | 13.95% |  | 7.4.10/1 | 0 | 0
Приостановлена | 1 | 2.326% |  | 7.4.11 | 16 | 574
На приемке | 0 | 0% |  | 7.4.12 | 0 | 0
Не СОЛВО | 2 | 4.651% |  | Не СОЛВО | 2 | 0
Н/Д | 3 | 6.977% |  | Н/Д | 3 | 0
Итого | 44 | 102.3% |  | Итого | 43 | 3231
💡 Вноси данные на листах разделов → Реестр и Дашборд обновляются автоматически

## 📋 Реестр
РЕЕСТР ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦИИ СЦ СОЛВО 2026
Сводный реестр — данные подтягиваются автоматически из листов по разделам. Правки вноси на листах разделов.
№ | Номер заявки | Наименование | Описание задачи | Срок | Статус СЦ | Статус СОЛВО | Релиз | Ч/часов | Оценена | Категория | Приоритет | Примечания
▸ Обработка судовых документов
1 | 4SC-1-RQ-CR-789 #3297986 | Автоматизация ДО 1 | Корректное формирование ДО1 для контейнеров с признаком SOC | май 2026 | В работе | Тестирование | 7.4.10 | 235 | Да | Обработка судовых документов | Средний | 0
2 | 3323631 | Автоматизация ДО 1 | Некорректный вес в ген. Акте из-за дублирования веса тары | май 2026 | Приостановлена | Тестирование | 7.4.10 | 0 | Нет | Обработка судовых документов | Средний | 0
3 | 4SC-RQ-CR-876 #3628043 | Загрузка EDI cuscar | Проверка ключевых параметров коносамента | ОПЭ | ОПЭ | Установлено | 7.4.8 | 144 | Да | Обработка судовых документов | Средний | 0
4 | 4SC-1-RQ-CR-779 #3283630 | Ген акт, А/И, ведомость приема импорта | Подписание ген акта, А/И агентом. Ведомость направляется агенту автоматически | выполнено | Выполнено | Выставлено | 7.4.5 | 110 | Да | Обработка судовых документов | Средний | 0
5 | 0 | Ведомость погрузки контейнеров на судно | Реализация подписания Ведомости погрузки с использованием ЭП в ЛКК | выполнено | Выполнено | Не СОЛВО | Не СОЛВО | 0 | Да | Обработка судовых документов | Средний | 0
6 | 4SC-RQ-CR-984 #4012275 | Приемка трансшипмента, ПРР 2й категории | Обработка трансшипмента при загрузке коносамента | май 2026 | В работе | Разработка | 7.4.10 | 24 | Да | Обработка судовых документов | Средний | 0
7 | 4SC-RQ-CR-988 #4032163 | Обработка на т/х порожних контейнеров (каботаж) | Добавить направление «Внутренний» и прием в квоту (депо) | 2026 | В работе | Аналитика | 7.4.11 | 0 | Нет | Обработка судовых документов | Средний | 0
▸ Оформление таможенных документов
8 | 4SC-1-RQ-CR-342 #2361714 | Контроль выпуска и автоматизация ДО 2 | Создание КА в СОЛВО, автоматическое формирование и отправка ДО2 | выполнено | В работе | Установлено | 7.4.4 | 780 | Да | Оформление таможенных документов | Средний | 0
9 | 4SC-RQ-CR-704 #3030536 | ВТТ транзит для Бананов | Автоматическая прогрузка таможенного разрешения после получения уведомления | 2026 | В работе | Аналитика | 7.4.11 | 0 | Нет | Оформление таможенных документов | Средний | 0
10 | 4SC-RQ-CR-912 #3936824 | Таможенные разрешения в СОЛВО 7 | Функционал работы с Таможенными разрешениями + контроль весов | 2026 | В работе | Аналитика | 7.4.11 | 0 | Нет | Оформление таможенных документов | Средний | 0
11 | 4SC-RQ-CR-567 #2711673 | ЖД импорт | ЖД импорт: ДО1, ДО2, ком. акт, растарки | 2026 | В работе | Аналитика | 7.4.11 | 0 | Нет | Оформление таможенных документов | Средний | 0
12 | 0 | Прием импорта на авто | Оформление ДО-1, загрузка ТР, оформление ДО-2 | 2026 | В работе | Аналитика | 7.4.11 | 0 | Нет | Оформление таможенных документов | Средний | 0
▸ Оформление экспортных грузов
13 | 4SC-RQ-CR-859 #3985850 | Fill-Bill приемка ПнП через ЛКК | Функционал реализован в Fill-Bill. ОПЭ, ошибки | май 2026 | ОПЭ | Аналитика | 7.4.10 | 0 | Нет | Оформление экспортных грузов | Средний | 0
14 | 4SC-RQ-CR-725 #3089473 | Запрос на открытие букинга | Открытие (управление) букингами в ЛКК | май 2026 | В работе | Тестирование | 7.4.10 | 340 | Да | Оформление экспортных грузов | Средний | 0
15 | 4SC-RQ-CR-883 #3670931 | Изменения и обработка COPARN | Адресные контейнеры (ссылочные) MSC — без смены с/захода | выполнено | Выполнено | Установлено | 7.4.8 | 0 | Нет | Оформление экспортных грузов | Средний | 0
16 | 4SC-1-RQ-CR-792 #3304168 | Оформление возврата | Реализация в ЛКК КТСП функционала по оформлению возврата контейнера | май 2026 | Тестирование | Установлено | 7.4.9 | 192 | Да | Оформление экспортных грузов | Средний | 0
17 | 4SC-1-RQ-CR-794 #3307598 | Оформление заявки на смену владельца | Реализация в ЛКК КТСП функционала по смене владельца контейнера | 2026 | Приостановлена | Приостановлена | 7.4.11 | 0 | Нет | Оформление экспортных грузов | Средний | 0
▸ Терминальные операции
18 | 4SC-1-RQ-CR-801 #3312205 | Оформление заявки на растарку/затарку | Единая форма создания заявок на растарку и затарку на WEB портале | 2026 | В работе | Ожидает рассмотрения | Н/Д | 0 | Нет | Терминальные операции | Средний | 0
19 | 4SC-1-RQ-CR-793 #3307477 | Проставление даты оформления по растарке | Автоматизация установки даты оформления у растаренных контейнеров | выполнено | Выполнено | Новое | 7.4.8 | 70 | Да | Терминальные операции | Средний | 0
20 | 4SC-1-RQ-CR-803 #3313227 | Реализация функционала частичной растарки | В ЛКК добавить возможность создания заявок на растарку в ТС с признаком частичной растарки | ОПЭ | ОПЭ | Установлено | 7.4.9 | 96 | Да | Терминальные операции | Средний | 0
21 | 4SC-1-RQ-CR-800 #3312196 | Создание заявок на перетарку на WEB | На WEB портал добавить форму для создания заявок на перетарку | 2026 | В работе | Оценка | 7.4.11 | 320 | Да | Терминальные операции | Средний | 0
22 | 4SC-RQ-CR-852 #3451221 | Инфо при создании ЗАВ на растарку в ТС | Добавить столбцы «Растариваемый вес» и «Количество единиц» в таблицу ЛКК | ОПЭ | ОПЭ | Установлено | 7.4.9 | 23 | Да | Терминальные операции | Средний | 0
23 | 4SC-RQ-CR-717 #3074729 | Оформление заявки на досмотр/взвешивание | Реализация web-интерфейса для заявок на таможенные процедуры от ГКО | выполнено | Выполнено | Установлено | 7.4.7 | 60 | Да | Терминальные операции | Средний | 0
24 | 4SC-RQ-CR-717 #3074729 | Оформление таможенного запрета | Оформление таможенного запрета в web-интерфейсе | выполнено | Выполнено | Установлено | 7.4.7 | 20 | Да | Терминальные операции | Средний | 0
25 | 4SC-RQ-CR-969 #3975634 | Отображение данных по досмотру в событиях ЛКК | Доп требование от 26.09.2025 | 2026 | В работе | Ожидает рассмотрения | Н/Д | 0 | Нет | Терминальные операции | Средний | 0
26 | 4SC-RQ-CR-588 #2747185 | Оформление номинации | Реализация в ЛКК функционала для оформления номинаций. Разделение: Номинация + релиз | выполнено | Выполнено | Не СОЛВО | Не СОЛВО | 0 | Да | Терминальные операции | Средний | 0
27 | 4SC-1-RQ-CR-791 #3304099 | Услуги контейнерного сервиса / навешивание пломб | Реализация в ЛКК интерфейса для заявок на коммерческие услуги | ОПЭ | ОПЭ | Установлено | 7.4.7 | 140 | Да | Терминальные операции | Средний | 0
28 | 4SC-1-RQ-CR-791 #3304099 | Оформление заявок на навешивание пломб РЖД | Связана с задачей «Услуги контейнерного сервиса» | ОПЭ | ОПЭ | Установлено | 7.4.5 | 0 | Нет | Терминальные операции | Средний | 0
29 | 4SC-RQ-CR-902 #3782827 | Генерация номера заявки на услуги | Операции с контейнерами — Заявки на универсальные услуги | 2026 | В работе | Тестирование | 7.4.10 | 8 | Да | Терминальные операции | Средний | 0
30 | 4SC-1-RQ-CR-807 #3320311 | Изменение данных при обращении клиента | Систематизация приема ктк в экспорте под договоры контрагентов АСТ/Экспедитор | ОПЭ | ОПЭ | Установлено | 7.4.9 | 130 | Да | Терминальные операции | Средний | 0
31 | 4SC-1-RQ-CR-804 #3313235 | Вид услуг в Договорах | Контроль выставления услуг под клиентские договоры (DEXP) | 2026 | В работе | Аналитика | 7.4.11 | 0 | Нет | Терминальные операции | Средний | 0
32 | 4SC-RQ-CR-812 #3333318 | Функционал удаления АВ на WEB портале | Удаление автовизита с проверкой таймслота через ЛКК | 2026 | В работе | Тестирование | 7.4.10 | 110 | Да | Терминальные операции | Средний | 0
33 | 4SC-1-RQ-CR-373 #2400022 | Сообщение при создании ЗАВ о незавершённых операциях | Предупреждение при создании ЗАВ если есть незавершённые операции по импортному контейнеру | 2026 | В работе | Оценка | 7.4.11 | 254 | Да | Терминальные операции | Средний | 0
▸ Документальное оформление ЖД грузов
34 | 4SC-RQ-CR-908 #3828162 | Оформление разнарядки на ж/д | Реализация разнарядки на работы по обработке ЖД состава | выполнено | Выполнено | Установлено | 7.4.8 | 0 | Да | Документальное оформление ЖД грузов | Средний | 0
35 | 4SC-1-RQ-CR-495 #2591758 | Создание ЖД накладных / интеграция с ЭТРАН | Автоматическое формирование ЖД накладной с возможностью корректировки в ЛКК КТСП | ОПЭ (нояб. 2026) | В работе | Аналитика | 7.4.11 | 0 | Нет | Документальное оформление ЖД грузов | Средний | 0
36 | 0 | План ж.д. работ (Excel) | Перенос ручного заполнения Excel в автоматический отчёт в СОЛВО | 2027 | В работе | Оценка | Н/Д | 0 | Нет | Документальное оформление ЖД грузов | Средний | 0
37 | 4SC-RQ-CR-953 #3942095 | АОФ при выгрузке с ж.д. | Автоматическое создание АОФ после внесения повреждений тальманом | 2026 | В работе | Оценка | 7.4.11 | 0 | Нет | Документальное оформление ЖД грузов | Средний | 0
38 | #3895614 | Фиксация годности/брака платформ в СОЛВО | Фиксация годности/брака платформ и блок погрузки бракованных платформ | 2026 | В работе | Тестирование | 7.4.10 | 175 | Да | Документальное оформление ЖД грузов | Средний | 0
39 | 4SC-RQ-CR-973 #3983805 | Права на изменение типа тамож. документа в ЖД накладных | Возможность изменить тип таможенного документа (ГТД, ВТТ) сотрудниками ЖД группы | 2026 | В работе | Ожидает рассмотрения | 7.4.11 | 0 | Нет | Документальное оформление ЖД грузов | Средний | 0
40 | 4SC-RQ-CR-996 #3735739 | ЖДН — АС ЭТРАН: добавить поле ID накладной | Добавить поле ID накладной при загрузке ЖДН для исключения ошибки дублирования | 2026 | В работе | Ожидает рассмотрения | 7.4.11 | 0 | Нет | Документальное оформление ЖД грузов | Средний | 0
41 | 4SC-RQ-CR-958 #3959534 | Корректировка номера документа в Инструкции на погрузку ГУ 12 | Возможность изменить номер документа до момента отправки разнарядки | 2026 | В работе | Ожидает рассмотрения | 7.4.11 | 0 | Нет | Документальное оформление ЖД грузов | Средний | 0
42 | 4SC-RQ-CR-1012 #4077382 | Корректировка договора в ГУ-12 | При редактировании ГУ12 активировать поле «Договор» для редактирования | 2026 | В работе | Ожидает рассмотрения | 7.4.11 | 0 | Нет | Документальное оформление ЖД грузов | Средний | 0
43 | 4SC-RQ-CR-1014 #4079341 | ГУ-12 создать по образцу в ЛКК | Добавить функцию «создать по образцу» при создании ГУ12 для нескольких отправок | 2026 | Аналитика | Аналитика | 7.4.11 | 0 | Нет | Документальное оформление ЖД грузов | Средний | 0
ИТОГО ПО РЕЕСТРУ | [7 empty] | 3231

## Судовые документы
ОБРАБОТКА СУДОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
✏️ Этот лист — источник данных. Вноси правки здесь — Реестр обновится автоматически.
Всего задач | Выполнено | В работе | Ч/часов (оценка) | % готовности
7 | 2 | 3 | 513 | 28.57%
№ | Номер заявки | Наименование | Описание задачи | Срок | Статус СЦ | Статус СОЛВО | Релиз | Ч/часов | Оценена | Примечания | Приоритет
1 | 4SC-1-RQ-CR-789 #3297986 | Автоматизация ДО 1 | Корректное формирование ДО1 для контейнеров с признаком SOC | май 2026 | В работе | Тестирование | 7.4.10 | 235 | Да |  | Средний
2 | 3323631 | Автоматизация ДО 1 | Некорректный вес в ген. Акте из-за дублирования веса тары | май 2026 | Приостановлена | Тестирование | 7.4.10 |  | Нет |  | Средний
3 | 4SC-RQ-CR-876 #3628043 | Загрузка EDI cuscar | Проверка ключевых параметров коносамента | ОПЭ | ОПЭ | Установлено | 7.4.8 | 144 | Да |  | Средний
4 | 4SC-1-RQ-CR-779 #3283630 | Ген акт, А/И, ведомость приема импорта | Подписание ген акта, А/И агентом. Ведомость направляется агенту автоматически | выполнено | Выполнено | Выставлено | 7.4.5 | 110 | Да |  | Средний
5 |  | Ведомость погрузки контейнеров на судно | Реализация подписания Ведомости погрузки с использованием ЭП в ЛКК | выполнено | Выполнено | Не СОЛВО | Не СОЛВО |  | Да |  | Средний
6 | 4SC-RQ-CR-984 #4012275 | Приемка трансшипмента, ПРР 2й категории | Обработка трансшипмента при загрузке коносамента | май 2026 | В работе | Разработка | 7.4.10 | 24 | Да |  | Средний
7 | 4SC-RQ-CR-988 #4032163 | Обработка на т/х порожних контейнеров (каботаж) | Добавить направление «Внутренний» и прием в квоту (депо) | 2026 | В работе | Аналитика | 7.4.11 |  | Нет |  | Средний
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | [7 empty] | 513

## Таможенные документы
ОФОРМЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
✏️ Этот лист — источник данных. Вноси правки здесь — Реестр обновится автоматически.
Всего задач | Выполнено | В работе | Ч/часов (оценка) | % готовности
5 | 1 | 0 | 780 | 20%
№ | Номер заявки | Наименование | Описание задачи | Срок | Статус СЦ | Статус СОЛВО | Релиз | Ч/часов | Оценена | Примечания | Приоритет
8 | 4SC-1-RQ-CR-342 #2361714 | Контроль выпуска и автоматизация ДО 2 | Создание КА в СОЛВО, автоматическое формирование и отправка ДО2 | выполнено | В работе | Установлено | 7.4.4 | 780 | Да |  | Средний
9 | 4SC-RQ-CR-704 #3030536 | ВТТ транзит для Бананов | Автоматическая прогрузка таможенного разрешения после получения уведомления | 2026 | В работе | Аналитика | 7.4.11 |  | Нет |  | Средний
10 | 4SC-RQ-CR-912 #3936824 | Таможенные разрешения в СОЛВО 7 | Функционал работы с Таможенными разрешениями + контроль весов | 2026 | В работе | Аналитика | 7.4.11 |  | Нет |  | Средний
11 | 4SC-RQ-CR-567 #2711673 | ЖД импорт | ЖД импорт: ДО1, ДО2, ком. акт, растарки | 2026 | В работе | Аналитика | 7.4.11 |  | Нет |  | Средний
12 |  | Прием импорта на авто | Оформление ДО-1, загрузка ТР, оформление ДО-2 | 2026 | В работе | Аналитика | 7.4.11 |  | Нет |  | Средний
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | [7 empty] | 780

## Экспортные грузы
ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ГРУЗОВ
✏️ Этот лист — источник данных. Вноси правки здесь — Реестр обновится автоматически.
Всего задач | Выполнено | В работе | Ч/часов (оценка) | % готовности
5 | 2 | 1 | 532 | 40%
№ | Номер заявки | Наименование | Описание задачи | Срок | Статус СЦ | Статус СОЛВО | Релиз | Ч/часов | Оценена | Примечания | Приоритет
13 | 4SC-RQ-CR-859 #3985850 | Fill-Bill приемка ПнП через ЛКК | Функционал реализован в Fill-Bill. ОПЭ, ошибки | май 2026 | ОПЭ | Аналитика | 7.4.10 |  | Нет |  | Средний
14 | 4SC-RQ-CR-725 #3089473 | Запрос на открытие букинга | Открытие (управление) букингами в ЛКК | май 2026 | В работе | Тестирование | 7.4.10 | 340 | Да |  | Средний
15 | 4SC-RQ-CR-883 #3670931 | Изменения и обработка COPARN | Адресные контейнеры (ссылочные) MSC — без смены с/захода | выполнено | Выполнено | Установлено | 7.4.8 |  | Нет |  | Средний
16 | 4SC-1-RQ-CR-792 #3304168 | Оформление возврата | Реализация в ЛКК КТСП функционала по оформлению возврата контейнера | май 2026 | Тестирование | Установлено | 7.4.9 | 192 | Да |  | Средний
17 | 4SC-1-RQ-CR-794 #3307598 | Оформление заявки на смену владельца | Реализация в ЛКК КТСП функционала по смене владельца контейнера | 2026 | Приостановлена | Приостановлена | 7.4.11 |  | Нет |  | Средний
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | [7 empty] | 532

## Терминал
ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
✏️ Этот лист — источник данных. Вноси правки здесь — Реестр обновится автоматически.
Всего задач | Выполнено | В работе | Ч/часов (оценка) | % готовности
16 | 8 | 2 | 1231 | 50%
№ | Номер заявки | Наименование | Описание задачи | Срок | Статус СЦ | Статус СОЛВО | Релиз | Ч/часов | Оценена | Примечания | Приоритет
18 | 4SC-1-RQ-CR-801 #3312205 | Оформление заявки на растарку/затарку | Единая форма создания заявок на растарку и затарку на WEB портале | 2026 | В работе | Ожидает рассмотрения | Н/Д |  | Нет |  | Средний
19 | 4SC-1-RQ-CR-793 #3307477 | Проставление даты оформления по растарке | Автоматизация установки даты оформления у растаренных контейнеров | выполнено | Выполнено | Новое | 7.4.8 | 70 | Да |  | Средний
20 | 4SC-1-RQ-CR-803 #3313227 | Реализация функционала частичной растарки | В ЛКК добавить возможность создания заявок на растарку в ТС с признаком частичной растарки | ОПЭ | ОПЭ | Установлено | 7.4.9 | 96 | Да |  | Средний
21 | 4SC-1-RQ-CR-800 #3312196 | Создание заявок на перетарку на WEB | На WEB портал добавить форму для создания заявок на перетарку | 2026 | В работе | Оценка | 7.4.11 | 320 | Да |  | Средний
22 | 4SC-RQ-CR-852 #3451221 | Инфо при создании ЗАВ на растарку в ТС | Добавить столбцы «Растариваемый вес» и «Количество единиц» в таблицу ЛКК | ОПЭ | ОПЭ | Установлено | 7.4.9 | 23 | Да |  | Средний
23 | 4SC-RQ-CR-717 #3074729 | Оформление заявки на досмотр/взвешивание | Реализация web-интерфейса для заявок на таможенные процедуры от ГКО | выполнено | Выполнено | Установлено | 7.4.7 | 60 | Да |  | Средний
24 | 4SC-RQ-CR-717 #3074729 | Оформление таможенного запрета | Оформление таможенного запрета в web-интерфейсе | выполнено | Выполнено | Установлено | 7.4.7 | 20 | Да |  | Средний
25 | 4SC-RQ-CR-969 #3975634 | Отображение данных по досмотру в событиях ЛКК | Доп требование от 26.09.2025 | 2026 | В работе | Ожидает рассмотрения | Н/Д |  | Нет |  | Средний
26 | 4SC-RQ-CR-588 #2747185 | Оформление номинации | Реализация в ЛКК функционала для оформления номинаций. Разделение: Номинация + релиз | выполнено | Выполнено | Не СОЛВО | Не СОЛВО |  | Да |  | Средний
27 | 4SC-1-RQ-CR-791 #3304099 | Услуги контейнерного сервиса / навешивание пломб | Реализация в ЛКК интерфейса для заявок на коммерческие услуги | ОПЭ | ОПЭ | Установлено | 7.4.7 | 140 | Да |  | Средний
28 | 4SC-1-RQ-CR-791 #3304099 | Оформление заявок на навешивание пломб РЖД | Связана с задачей «Услуги контейнерного сервиса» | ОПЭ | ОПЭ | Установлено | 7.4.5 |  | Нет |  | Средний
29 | 4SC-RQ-CR-902 #3782827 | Генерация номера заявки на услуги | Операции с контейнерами — Заявки на универсальные услуги | 2026 | В работе | Тестирование | 7.4.10 | 8 | Да |  | Средний
30 | 4SC-1-RQ-CR-807 #3320311 | Изменение данных при обращении клиента | Систематизация приема ктк в экспорте под договоры контрагентов АСТ/Экспедитор | ОПЭ | ОПЭ | Установлено | 7.4.9 | 130 | Да |  | Средний
31 | 4SC-1-RQ-CR-804 #3313235 | Вид услуг в Договорах | Контроль выставления услуг под клиентские договоры (DEXP) | 2026 | В работе | Аналитика | 7.4.11 |  | Нет |  | Средний
32 | 4SC-RQ-CR-812 #3333318 | Функционал удаления АВ на WEB портале | Удаление автовизита с проверкой таймслота через ЛКК | 2026 | В работе | Тестирование | 7.4.10 | 110 | Да |  | Средний
33 | 4SC-1-RQ-CR-373 #2400022 | Сообщение при создании ЗАВ о незавершённых операциях | Предупреждение при создании ЗАВ если есть незавершённые операции по импортному контейнеру | 2026 | В работе | Оценка | 7.4.11 | 254 | Да |  | Средний
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | [7 empty] | 1231

## ЖД грузы
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЖД ГРУЗОВ
✏️ Этот лист — источник данных. Вноси правки здесь — Реестр обновится автоматически.
Всего задач | Выполнено | В работе | Ч/часов (оценка) | % готовности
10 | 1 | 1 | 175 | 10%
№ | Номер заявки | Наименование | Описание задачи | Срок | Статус СЦ | Статус СОЛВО | Релиз | Ч/часов | Оценена | Примечания | Приоритет
34 | 4SC-RQ-CR-908 #3828162 | Оформление разнарядки на ж/д | Реализация разнарядки на работы по обработке ЖД состава | выполнено | Выполнено | Установлено | 7.4.8 |  | Да |  | Средний
35 | 4SC-1-RQ-CR-495 #2591758 | Создание ЖД накладных / интеграция с ЭТРАН | Автоматическое формирование ЖД накладной с возможностью корректировки в ЛКК КТСП | ОПЭ (нояб. 2026) | В работе | Аналитика | 7.4.11 |  | Нет |  | Средний
36 |  | План ж.д. работ (Excel) | Перенос ручного заполнения Excel в автоматический отчёт в СОЛВО | 2027 | В работе | Оценка | Н/Д |  | Нет |  | Средний
37 | 4SC-RQ-CR-953 #3942095 | АОФ при выгрузке с ж.д. | Автоматическое создание АОФ после внесения повреждений тальманом | 2026 | В работе | Оценка | 7.4.11 |  | Нет |  | Средний
38 | #3895614 | Фиксация годности/брака платформ в СОЛВО | Фиксация годности/брака платформ и блок погрузки бракованных платформ | 2026 | В работе | Тестирование | 7.4.10 | 175 | Да |  | Средний
39 | 4SC-RQ-CR-973 #3983805 | Права на изменение типа тамож. документа в ЖД накладных | Возможность изменить тип таможенного документа (ГТД, ВТТ) сотрудниками ЖД группы | 2026 | В работе | Ожидает рассмотрения | 7.4.11 |  | Нет |  | Средний
40 | 4SC-RQ-CR-996 #3735739 | ЖДН — АС ЭТРАН: добавить поле ID накладной | Добавить поле ID накладной при загрузке ЖДН для исключения ошибки дублирования | 2026 | В работе | Ожидает рассмотрения | 7.4.11 |  | Нет |  | Средний
41 | 4SC-RQ-CR-958 #3959534 | Корректировка номера документа в Инструкции на погрузку ГУ 12 | Возможность изменить номер документа до момента отправки разнарядки | 2026 | В работе | Ожидает рассмотрения | 7.4.11 |  | Нет |  | Средний
42 | 4SC-RQ-CR-1012 #4077382 | Корректировка договора в ГУ-12 | При редактировании ГУ12 активировать поле «Договор» для редактирования | 2026 | В работе | Ожидает рассмотрения | 7.4.11 |  | Нет |  | Средний
43 | 4SC-RQ-CR-1014 #4079341 | ГУ-12 создать по образцу в ЛКК | Добавить функцию «создать по образцу» при создании ГУ12 для нескольких отправок | 2026 | Аналитика | Аналитика | 7.4.11 |  | Нет |  | Средний
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | [7 empty] | 175

## Настройки
НАСТРОЙКИ И ПАРАМЕТРЫ
Описание | Значение | Комментарий
Год планирования | 2026
Обновлено | 19.05.2026 | Дата последнего обновления реестра
Ответственный | Замятин С.А.

## Статус СЦ (hidden)
В работе
Выполнено
ОПЭ
Тестирование
Приостановлена
Аналитика

## Статус СОЛВО (hidden)
Установлено
Не СОЛВО
Тестирование
Разработка
Аналитика
Оценка
ОПЭ
Ожидает рассмотрения
Приостановлена
На приемке

## Приоритет (hidden)
Низкий
Средний
Высокий

## Справочники (hidden)
Новое | Новое | Низкий
В работе | Разработка | Средний
На согласовании | Тестирование | Высокий
Согласовано | На приемке
Ошибка | ОПЭ
Отменено | Установлено
Закрыто | Ошибка
Отменено